## Feuil1
Projet Librairie d'édouard Product Backlog Initial
M(ust) S(hould) C(ould) W(on't)
Volet Gestion Article
Volet | ID | TITRE | EN TANT QUE… | JE VEUX/JE PEUX… | AFIN DE… | MoSCoW | BV | EFFORT
GA | 1 | Lister les articles | Utilisateur | Affiche la liste de toutes les BDs | verifier l'existence/consulter les articles | M | 100 | S
GA | 2 | Rechercher un article | Utilisateur | Rechercher une BD (par titre/auteur/serie) | verifier son existence/accéder à sa fiche | S | 100 | M
GA | 3 | Afficher l'article | Utilisateur | Affiche la fiche détailler d'une BD | Avoir les informations liées à celle-ci | M | 100 | S
GA | 4 | Filtre de recherche | Utilisateur | filtrer liste des articles suivant critères | Optimiser la recherche | M | 90 | M
GA | 5 | Tri de la liste d'article | Utilisateur | trier liste des articles par prix ou ordre alphabetique | Optimiser la recherche | S | 80 | M
GA | 6 | Menu de navigation | Utilisateur | séléctionner la catégorie que je souhaite (lien avec filtre) | Naviguer sur le site avec la liste filtrée | S | 90 | S
Volet Gestion Compte
Volet | ID | TITRE | EN TANT QUE… | JE VEUX/JE PEUX… | AFIN DE… | MoSCoW | BV | EFFORT
GC | 7 | creation compte | Utilisateur | créer un compte | reconnaitre l'utilisateur pour sauvegarder ses informations | C | 60 | L
GC | 8 | modification d'info compte | Utilisateur | modifier les informations personnelles | D'etre à jour des données pour les commandes | C | 60 | M
GC | 9 | Connexion au compte | Utilisateur | me connecter | d'avoir mes informations personnelles pour fluidifier mes achats | C | 60 | M
Volet Gestion Panier
Volet | ID | TITRE | EN TANT QUE… | JE VEUX/JE PEUX… | AFIN DE… | MoSCoW | BV | EFFORT
GP | 10 | supprimer article du panier | Utilisateur | supprimer un article du panier | supprimer | M | 20 | M
GP | 11 | Continuer achat | Utilisateur | Confirmation d'ajout au panier et proposition de continuer achat | On verra avec alex et xav | S | 70 | S
GP | 12 | Ajouter un article au panier | Utilisateur | ajouter un article au panier | ajouter un article au panier | M | 100 | M
GP | 13 | Choix de la quantitée | Utilisateur | modifier la quantité de l'article | modifier la quantité de l'article | M | 100 | M
GP | 14 | Logo panier intéractif | Utilisateur | Savoir le nombre d'article dans mon panier à tout moment | suivre mes achats | M | 100 | M
Volet Divers
Volet | ID | TITRE | EN TANT QUE… | JE VEUX/JE PEUX… | AFIN DE… | MoSCoW | BV | EFFORT
D | 15 | Encart Météo | Utilisateur | afficher la météo du jour | Booster les vente lors de mauvais temps | M | 10 | M
D | 16 | Mode dark | Utilisateur | modifier les nuances de mon site | réduire la consommation énergétique et réduire la fatigue visuel | C | 30 | M